TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO 7/2012
EXECUÇÃO TOTAL DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 3 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

Termo Aditivo 1 ao Contrato 7/2012, de 5 de dezembro de 2012, por prorrogação de prazo, acréscimo de objeto e aumento do valor contratado.

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes já qualificadas no instrumento de contrato original, amparadas no que dispõe o artigos 57, § 1º, VI, 65, I, b e 65, § 1.º da Lei das Licitações, celebram o presente Termo Aditivo 1 ao Contrato 7/2012, de 5 de dezembro de 2012, por prorrogação de prazo, acréscimo de objeto e aumento do valor contratado, nos seguintes termos:
Cláusula Primeira: O prazo de execução fica prorrogado até 9 de maio de 2013.
Cláusula Segunda: O objeto contratado é acrescido dos itens 1.4, 2.1, 2.2, 7.1, 7.2, 9.1, 16.6, 16.7, 16.8 e 16.9 do Anexo I deste Termo Aditivo.
Cláusula Terceira: Com o acréscimo no objeto contratado, referido na Cláusula Segunda, o valor constante na cláusula oitava é acrescido de R$ 17.594,40 (dezessete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) que serão pagos na última medição.
Cláusula Quarta: O prazo de execução dos itens acrescidos por este instrumento é o do contrato original com a prorrogação da Cláusula Primeira deste Termo Aditivo.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em três vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Agudo, 9 de abril de 2013.

CONTRATANTE	_____________________
Câmara Municipal de Agudo
Ver. Itamar Puntel
Presidente.

CONTRATADA	_____________________
I.J. Construções Ltda.
Ivo Darcilo Jann

Testemunhas:

______________________________	___________________________________
Romário Kilian CPF 198740730-04	Sandro Frederico Goltz CPF 303482340-15

ANEXO ÚNICO

Agudo, 9 de abril de 2013.

_____________________	_____________________
Câmara Municipal de Agudo	I.J. Construções Ltda.
Ver. Itamar Puntel	Ivo Darcilo Jann
Presidente