## ORÇA
EMPRESA
PGL CONSTRUTORA LTDA. |  |  | Av. Tiradentes, nº 1091, Anexo I, Centro, Agudo/RS
CNPJ: 33.924.295/0001-41 |  |  | Fone: (55) 99716-8404
8º ETAPA CONCLUSÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO/RS
Local: AGUDO/RS
Data:25/09/2025
CUSTO GERAL
Ítem |  | Descrição | unidade | quantidade | Material sem BDI | Mão de obra sem BDI | Custo UNITÁRIO (sem BDI) (R$) | Material com BDI | Mão de obra com BDI | Custo UNITÁRIO (com BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (r$)
[13 empty] | MAT. | M.O.
1 | CODIGO | 8°ETAPA CONCLUSÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO/RS. | [9 empty] | 397974.15 | 278581.905 | 119392.245
1.1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | 1613.31 | 1129.317 | 483.993
1.1.1 | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | R$ 63,52 | 42.34 | 105.86 | 80.67 | 53.78 | 134.44 | 1613.31 |  | 1129.317 | 483.993
1.2 |  | TELHADO | [8 empty] | 99329.811 |  | 69530.8677 | 29798.9433
1.2.1 | SINAPI 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 33.09 | 2.09 | 1.4 | 3.49 | 2.66 | 1.77 | 4.43 | 146.5887 |  | 102.6121 | 43.9766
1.2.2 | SINAPI 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, ALGEROZ, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m | 226 | 2.66 | 1.78 | 4.44 | 3.38 | 2.26 | 5.64 | 1274.64 |  | 892.248 | 382.392
1.2.3 | SINAPI 025007 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | m² | 33.09 | 26.44 | 17.63 | 44.07 | 33.58 | 22.39 | 55.97 | 1852.0473 |  | 1296.4331 | 555.6142
1.2.5 | SINAPI 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO | m | 226 | 40.52 | 27.02 | 67.54 | 51.47 | 34.31 | 85.78 | 19386.28 |  | 13570.396 | 5815.884
1.2.6 | SINAPI 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" | m | 30 | 18.77 | 12.51 | 31.28 | 23.84 | 15.89 | 39.73 | 1191.9 |  | 834.33 | 357.57
1.2.7 | SINAPI 010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | mxmês | 30 |  | 13.2 | 33 | 25.15 | 16.76 | 41.91 | 1257.3 |  | 880.11 | 377.19
1.2.8 | SINAPI 039514 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | m² | 601 | 56.3 | 37.54 | 93.84 | 71.51 | 47.67 | 119.18 | 71627.18 |  | 50139.026 | 21488.154
1.2.9 | SINAPI 102653 | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 601 | 2.01 | 1.34 | 3.35 | 2.55 | 1.7 | 4.25 | 2554.25 |  | 1787.975 | 766.275
2010-01-02 | SINAPI 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019- CALHA | m² | 15.85 | 1.18 | 0.79 | 1.97 | 1.5 | 1 | 2.5 | 39.625 |  | 27.7375 | 11.8875
1.3 |  | DEMOLIÇÃO, ALVENARIA E DRYWALL | [8 empty] | 24676.208 |  | 17273.3456 | 7402.8624
1.3.1 |  | DEMOLIÇÃO | [8 empty] | 395.7705 |  | 277.0394 | 118.7311
1.3.1.1 | SINAPI 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 5.55 | 33.69 | 22.46 | 56.15 | 42.79 | 28.52 | 71.31 | 395.7705 |  | 277.0394 | 118.7311
1.3.2 |  | ALVENARIA, DRYWALL E DIVISORIA | [8 empty] | 24280.4375 |  | 16996.3063 | 7284.1313
1.3.2.1 | SINAPI 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 14.15 | 76.87 | 51.25 | 128.12 | 97.63 | 65.08 | 162.71 | 2302.3465 |  | 1611.6426 | 690.7039
1.3.2.2 | SINAPI 96367 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS | m³ | 52.7 | 107.57 | 71.71 | 179.28 | 136.61 | 91.07 | 227.69 | 11999.263 |  | 8399.4841 | 3599.7789
1.3.2.3 | SINAPI 103361 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 2.15 | 46.66 | 31.1 | 77.76 | 59.25 | 39.5 | 98.76 | 212.334 |  | 148.6338 | 63.7002
1.3.2.4 | SINAPI 87527 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM,COM TALISCAS. | M² | 3 | 23.17 | 15.44 | 38.61 | 29.42 | 19.61 | 49.03 | 147.09 |  | 102.963 | 44.127
1.3.2.5 | SINAPI 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III | m² | 7.52 | 573.38 | 382.25 | 955.63 | 728.19 | 485.46 | 1213.65 | 9126.648 |  | 6388.6536 | 2737.9944
1.3.2.6 | SINAPI 96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL | m² | 13.2 | 17.63 | 11.76 | 29.39 | 22.4 | 14.93 | 37.33 | 492.756 |  | 344.9292 | 147.8268
1.4 |  | PISO E REVESTIMENTOS | [8 empty] | 29183.5986 |  | 20428.519 | 8755.0796
1.4.1 |  | REGULARIZAÇÃO | [8 empty] | 29183.5986 |  | 20428.519 | 8755.0796
1.4.2 | SINAPI 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 526.97 | 26.17 | 17.44 | 43.61 | 33.23 | 22.15 | 55.38 | 29183.5986 |  | 20428.519 | 8755.0796
1.5 |  | PISO PLENARIO- PISO RECEPÇÃO | [8 empty] | 123399.7889 |  | 86379.8522 | 37019.9367
1.5.1 | SINAPI 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM ENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | m² | 174.89 | 39.93 | 26.62 | 66.55 | 50.71 | 33.81 | 84.52 | 14781.7028 |  | 10347.192 | 4434.5108
1.5.2 | SINAPI 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. | m² | 413.55 | 101.92 | 67.95 | 169.87 | 129.44 | 86.29 | 215.73 | 89215.1415 |  | 62450.599 | 26764.5424
1.5.3 | SINAPI 4806 | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM | m | 145.5 | 11.04 | 7.36 | 18.4 | 14.02 | 9.35 | 23.37 | 3400.335 |  | 2380.2345 | 1020.1005
1.5.4 | SINAPI 98688 | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | m | 137.52 | 31.27 | 20.84 | 52.11 | 39.71 | 26.47 | 66.18 | 9101.0736 |  | 6370.7515 | 2730.3221
1.5.5 | SINAPI 101737 | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO | m² | 32 | 64.57 | 43.05 | 107.62 | 82.01 | 54.67 | 136.68 | 4373.76 |  | 3061.632 | 1312.128
1.5.6 | SINAPI 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | m | 20.1 | 59.41 | 39.61 | 99.02 | 75.45 | 50.31 | 125.76 | 2527.776 |  | 1769.4432 | 758.3328
1.6 |  | REVESTIMENTO- | [8 empty] | 29189.69 |  | 20432.783 | 8756.907
1.6.2 | SINAPI 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m² | 100 | 40.43 | 26.95 |  | 51.34 | 34.23 | 85.57 | 8557 |  | 5989.9 | 2567.1
1.7 |  | BANHEIRO | [8 empty] | 20632.345 |  | 14442.6415 | 6189.7035
1.7.1 | SINAPI 104492 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 3.5 | 75.6 | 50.4 |  | 166.46 | 110.97 | 277.43 | 971.005 |  | 679.7035 | 291.3015
1.7.2 | SINAPI 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 130 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO | und | 2 | 1246.36 | 830.91 | 2077.27 | 1582.88 | 1055.25 | 2638.13 | 5276.26 |  | 3693.382 | 1582.878
1.7.3 | SINAPI 102262 | PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO. AF_01/2021 | und | 8 | 406.72 | 271.15 | 677.87 | 516.54 | 344.36 | 860.89 | 6887.12 |  | 4820.984 | 2066.136
1.7.4 | SINAPI 13415 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | und | 5 | 144.3 | 96.2 | 240.5 | 183.26 | 122.17 | 305.44 | 1527.2 |  | 1069.04 | 458.16
1.7.5 | SINAPI 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 5 | 362.93 | 241.96 | 604.89 | 460.93 | 307.28 | 768.21 | 3841.05 |  | 2688.735 | 1152.315
1.7.6 | SINAPI 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5 | 23.3 | 15.54 | 38.84 | 29.6 | 19.73 | 49.33 | 246.65 |  | 172.655 | 73.995
1.7.7 | SINAPI 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO | und | 1 | 498.68 | 332.46 | 831.14 | 633.33 | 422.22 | 1055.55 | 1055.55 |  | 738.885 | 316.665
1.7.8 | SINAPI 006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | unidade | 5 | 6.25 | 4.17 | 10.42 | 7.94 | 5.29 | 13.23 | 66.15 |  | 46.305 | 19.845
1.7.9 | SINAPI 037401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | unidade | 3 | 28.1 | 18.73 | 46.83 | 35.68 | 23.79 | 59.47 | 178.41 |  | 124.887 | 53.523
2010-01-07 | SINAPI 037400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | unidade | 5 | 28.1 | 18.73 | 46.83 | 35.68 | 23.79 | 59.47 | 297.35 |  | 208.145 | 89.205
2011-01-07 | SINAPI 011758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | unidade | 5 | 26.99 | 17.99 | 44.98 | 34.27 | 22.85 | 57.12 | 285.6 |  | 199.92 | 85.68
1.8 |  | CLIMATIZAÇÃO | [9 empty] | 22953.26 | 16067.282 | 6885.978
1.8.1 | SINAPI 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. | m | 13 | 8.99 | 5.99 | 14.98 | 11.41 | 7.61 | 19.02 |  | 247.26 | 173.082 | 74.178
1.8.2 | SINAPI 103291 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | m | 120 | 35.41 | 23.61 | 59.02 | 44.97 | 29.98 | 74.96 |  | 8995.2 | 6296.64 | 2698.56
1.8.3 | SINAPI 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | m | 120 | 46.06 | 30.7 | 76.76 | 58.49 | 38.99 | 97.49 |  | 11698.8 | 8189.16 | 3509.64
1.8.4 | SINAPI 101401 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | 16.07 | 10.72 | 26.79 | 20.41 | 13.61 | 34.02 |  | 1360.8 | 952.56 | 408.24
1.8.5 | SINAPI 000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | h | 40 | 9.77 | 6.51 | 16.28 | 9.77 | 6.51 | 16.28 |  | 651.2 | 455.84 | 195.36
1.9 |  | ABERTURAS | [9 empty] | 34833.618 | 24383.5326 | 10450.0854
1.9.1 | SINAPI 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unidade | 5 | 643.69 | 429.13 | 1072.82 | 817.49 | 544.99 | 1362.48 |  | 6812.4 | 4768.68 | 2043.72
1.9.2 | SINAPI 10675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | unidade | 1 | 704.89 | 469.93 | 1174.82 | 895.21 | 596.81 | 1492.02 |  | 1492.02 | 1044.414 | 447.606
1.9.3 | SINAPI 10676 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unidade | 1 | 623.92 | 415.94 | 1039.86 | 792.37 | 528.25 | 1320.62 |  | 1320.62 | 924.434 | 396.186
1.9.4 | SINAPI 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unidade | 2 | 243.94 | 162.62 | 406.56 | 309.8 | 206.53 | 516.33 |  | 1032.66 | 722.862 | 309.798
1.9.5 | SINAPI 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unidade | 3 | 261.44 | 174.3 | 435.74 | 332.03 | 221.36 | 553.39 |  | 1660.17 | 1162.119 | 498.051
1.9.6 | SINAPI 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unidade | 10 | 124.45 | 82.96 | 207.41 | 158.05 | 105.36 | 263.41 |  | 2634.1 | 1843.87 | 790.23
1.9.7 | COMPSIÇÃO | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 190X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unidade | 4 | 1990.76 | 1327.18 | 3317.94 | 2528.27 | 1685.51 | 4213.78 |  | 16855.12 | 11798.584 | 5056.536
1.9.8 | SINAPI 10681 | REMOÇÃO DE PORTAS | m² | 2.2 | 5.62 | 3.75 | 9.37 | 7.14 | 4.76 | 11.9 |  | 26.18 | 18.326 | 7.854
1.9.9 | SINAPI 039620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UND | 1 | 618.56 | 412.38 | 1030.94 | 785.58 | 523.72 | 1309.29 |  | 1309.29 | 916.503 | 392.787
2010-01-09 | SINAPI 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 2.04 | 272.48 | 181.65 | 454.13 | 346.05 | 230.7 | 576.75 |  | 1176.57 | 823.599 | 352.971
2011-01-09 | SINAPI 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 1.7 | 108.53 | 72.36 | 180.89 | 137.84 | 91.89 | 229.73 |  | 390.541 | 273.3787 | 117.1623
2012-01-09 | SINAPI 093197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 1.7 | 34.45 | 22.96 | 57.41 | 43.75 | 29.16 | 72.91 |  | 123.947 | 86.7629 | 37.1841
1.10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 19155.85 | 13409.095 | 5746.755
1.10.1 | SINAPI 001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1950 | 1.39 | 0.92 | 2.31 | 1.76 | 1.17 | 2.93 |  | 5713.5 | 3999.45 | 1714.05
1.10.2 | SINAPI 000979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M |  | 9.02 | 6.01 | 15.03 | 11.45 | 7.64 | 19.09 |  | 0 | 0 | 0
1.10.3 | SINAPI 00980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 150 | 6.31 | 4.21 | 10.52 | 8.02 | 5.34 | 13.36 |  | 2004 | 1402.8 | 601.2
1.10.4 | SINAPI 1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 120 | 2.53 | 1.68 | 4.21 | 3.21 | 2.14 | 5.35 |  | 642 | 449.4 | 192.6
1.10.5 | SINAPI 02688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 500 | 2.23 | 1.48 | 3.71 | 2.83 | 1.88 | 4.71 |  | 2355 | 1648.5 | 706.5
1.10.6 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | unidade | 2 | 74.85 | 49.9 | 124.75 | 95.06 | 63.37 | 158.43 |  | 316.86 | 221.802 | 95.058
1.10.7 | SINAPI 038062 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | unidade | 6 | 5.1 | 3.4 | 8.5 | 6.48 | 4.32 | 10.8 |  | 64.8 | 45.36 | 19.44
1.10.8 | SINAPI 0038068 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | unidade | 4 | 10.48 | 6.98 | 17.46 | 13.3 | 8.87 | 22.17 |  | 88.68 | 62.076 | 26.604
1.10.9 | SINAPI 038071 | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | unidade | 3 | 12.52 | 8.35 | 20.87 | 15.9 | 10.6 | 26.5 |  | 79.5 | 55.65 | 23.85
2010-01-10 | SINAPI 038079 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | unidade | 2 | 15.79 | 10.53 | 26.32 | 20.06 | 13.37 | 33.43 |  | 66.86 | 46.802 | 20.058
2011-01-10 | SINAPI 038077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | unidade | 4 | 11.06 | 7.38 | 18.44 | 14.05 | 9.37 | 23.42 |  | 93.68 | 65.576 | 28.104
2012-01-10 | SINAPI 039805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | unidade | 2 | 82.89 | 55.26 | 138.15 | 83.73 | 55.82 | 139.55 |  | 279.1 | 195.37 | 83.73
2013-01-10 | SINAPI 038075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | unidade | 4 | 11.51 | 7.68 | 19.19 | 15.39 | 10.26 | 25.66 |  | 102.64 | 71.848 | 30.792
2014-01-10 | SINAPI 38075 | TOMADA 2P+T 10A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO | unidade | 55 | 6.65 | 4.43 | 11.08 | 7.01 | 4.67 | 11.68 |  | 642.4 | 449.68 | 192.72
2015-01-10 | SINAPI 039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | unidade | 2 | 53.23 | 35.48 | 88.71 | 67.6 | 45.06 | 112.66 |  | 225.32 | 157.724 | 67.596
2016-01-10 | SINAPI 034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | unidade | 14 | 4.94 | 3.3 | 8.24 | 6.28 | 4.19 | 10.46 |  | 146.44 | 102.508 | 43.932
2017-01-10 | SINAPI 034709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | unidade | 3 | 34.72 | 23.14 | 57.86 | 44.09 | 29.39 | 73.48 |  | 220.44 | 154.308 | 66.132
2018-01-10 | MERCADO | PERFIL LED RIGIDO DE EMBUTIR | M | 12 | 71.44 | 47.62 | 119.06 | 90.72 | 60.48 | 151.21 |  | 1814.52 | 1270.164 | 544.356
2019-01-10 | MERCADO | FONTE LED 72W/ 6A- MODELO SLIM | unidade | 2 | 46 | 30.66 | 76.66 | 58.41 | 38.94 | 97.36 |  | 194.72 | 136.304 | 58.416
2020-01-10 | SINAPI 039390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | unidade | 10 | 14.42 | 9.62 | 24.04 | 18.32 | 12.21 | 30.53 |  | 305.3 | 213.71 | 91.59
2021-01-10 | SINAPI 039391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | unidade | 39 | 16.19 | 10.79 | 26.98 | 20.56 | 13.71 | 34.26 |  | 1336.14 | 935.298 | 400.842
2022-01-10 | SINAPI 038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | unidade | 8 | 6.93 | 4.62 | 11.55 | 8.8 | 5.87 | 14.67 |  | 117.36 | 82.152 | 35.208
2023-01-10 | MERCADO | TRILHO LED 5 SPOTS | unidade | 3 | 96.93 | 64.62 | 161.55 | 123.1 | 82.07 | 205.17 |  | 615.51 | 430.857 | 184.653
2024-01-10 | MERCADO | FITA LED 20W-12V-5M CADA ROLO | unidade | 2 | 18.82 | 12.55 | 31.37 | 23.9 | 15.94 | 39.84 |  | 79.68 | 55.776 | 23.904
2025-01-10 | MERCADO | TAMPA PARA PISO 4X2- PARA TOMADA | unidade | 10 | 14.89 | 9.92 | 24.81 | 18.91 | 12.6 | 31.51 |  | 315.1 | 220.57 | 94.53
2026-01-10 | SINAPI 000979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | m | 70 | 9.02 | 6.01 | 15.03 | 11.45 | 7.64 | 19.09 |  | 1336.3 | 935.41 | 400.89
1.11 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA E CLOACAL | [9 empty] | 5847.59 | 4093.313 | 1754.277
1.11.1 | SINAPI 009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 85 | 2.73 | 1.82 | 4.55 | 3.47 | 2.31 | 5.78 |  | 491.3 | 343.91 | 147.39
1.11.2 | SINAPI 009868 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | unidade | 10 | 1.96 | 1.31 | 3.27 | 2.49 | 1.66 | 4.15 |  | 41.5 | 29.05 | 12.45
1.11.3 | SINAPI 009868 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | unidade | 14 | 1.8 | 1.2 | 3 | 2.29 | 1.52 | 3.81 |  | 53.34 | 37.338 | 16.002
1.11.4 | SINAPI 006005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" | unidade | 5 | 55.65 | 37.1 | 92.75 | 70.68 | 47.12 | 117.79 |  | 588.95 | 412.265 | 176.685
1.11.6 | SINAPI 002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 40 | 12.61 | 8.4 | 21.01 | 16.01 | 10.67 | 26.68 |  | 1067.2 | 747.04 | 320.16
1.11.7 | SINAPI 006111 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 40 | 9.77 | 6.51 | 16.28 | 12.41 | 8.27 | 20.68 |  | 827.2 | 579.04 | 248.16
1.11.8 | SINAPI 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | M | 20 | 17.78 | 11.85 | 29.63 | 22.58 | 15.05 | 37.63 |  | 752.6 | 526.82 | 225.78
1.11.9 | SINAPI 009837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 12 | 9.03 | 6.02 | 15.05 | 11.47 | 7.65 | 19.11 |  | 229.32 | 160.524 | 68.796
2010-01-11 | SINAPI 009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 10 | 6.88 | 4.59 | 11.47 | 8.74 | 5.83 | 14.57 |  | 145.7 | 101.99 | 43.71
2011-01-11 | SINAPI 020149 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unidade | 7 | 4.3 | 2.86 | 7.16 | 5.46 | 3.64 | 9.09 |  | 63.63 | 44.541 | 19.089
2012-01-11 | SINAPI00 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unidade | 7 | 1.96 | 1.3 | 3.26 | 2.48 | 1.66 | 4.14 |  | 28.98 | 20.286 | 8.694
2013-01-11 | SINAPI 020141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unidade | 4 | 13.44 | 8.96 | 22.4 | 17.07 | 11.38 | 28.45 |  | 113.8 | 79.66 | 34.14
2014-01-11 | SINAPI 020155 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unidade | 5 | 3.83 | 2.56 | 6.39 | 4.87 | 3.25 | 8.12 |  | 40.6 | 28.42 | 12.18
2015-01-11 | SINAPI 011745 | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | unidade | 1 | 8.59 | 5.73 | 14.32 | 10.91 | 7.27 | 18.19 |  | 18.19 | 12.733 | 5.457
2016-01-11 | SINAPI 020086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unidade | 1 | 1.97 | 1.32 | 3.29 | 2.51 | 1.67 | 4.18 |  | 4.18 | 2.926 | 1.254
2017-01-11 | SINAPI 020042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unidade | 1 | 4.98 | 3.32 | 8.3 | 6.32 | 4.22 | 10.54 |  | 10.54 | 7.378 | 3.162
2018-01-11 | SINAPI 020182 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unidade | 1 | 18.82 | 12.54 | 31.36 | 23.9 | 15.93 | 39.83 |  | 39.83 | 27.881 | 11.949
2019-01-11 | SINAPI 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ | UND | 2 | 27.94 | 18.63 | 46.57 | 35.49 | 23.66 | 59.14 |  | 118.28 | 82.796 | 35.484
2020-01-11 | SINAPI 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UND | 5 | 27.22 | 18.15 | 45.37 | 34.57 | 23.05 | 57.62 |  | 288.1 | 201.67 | 86.43
2021-01-11 | SINAPI 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UND | 4 | 55.55 | 37.04 | 92.59 | 70.55 | 47.04 | 117.59 |  | 470.36 | 329.252 | 141.108
2022-01-11 | SINAPI 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | unidade | 1 | 214.48 | 142.99 | 357.47 | 272.39 | 181.59 | 453.99 |  | 453.99 | 317.793 | 136.197
1.12 |  | PINTURA | [9 empty] | 6248.8 | 4374.16 | 1874.64
1.12.1 | SINAPI 00123 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | kg | 53 | 14.61 | 9.74 | 24.35 | 18.55 | 12.37 | 30.92 |  | 1638.76 | 1147.132 | 491.628
1.12.2 | SINAPI 006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 18 | 4.75 | 3.17 | 7.92 | 6.04 | 4.02 | 10.06 |  | 181.08 | 126.756 | 54.324
1.12.3 | SINAPI 007356 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 18 | 25.76 | 17.17 | 42.93 | 32.71 | 21.81 | 54.52 |  | 981.36 | 686.952 | 294.408
1.12.4 | SINAPI 004783 | PINTOR (HORISTA) | H | 32 | 11.56 | 7.7 | 19.26 | 14.68 | 9.78 | 24.46 |  | 782.72 | 547.904 | 234.816
1.12.5 | SINAPI 006111 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 32 | 9.77 | 6.51 | 16.28 | 12.41 | 8.27 | 20.68 |  | 661.76 | 463.232 | 198.528
1.12.6 | SINAPI 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. | M2 | 600 | 1.25 | 0.84 | 2.09 | 1.59 | 1.06 | 2.65 |  | 1590 | 1113 | 477
1.12.7 | SINAPI 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. | m² | 16 | 12.2 | 8.13 | 20.33 | 15.49 | 10.33 | 25.82 |  | 413.12 | 289.184 | 123.936
[12 empty] | 1530.893 | 1071.6251 | 459.2679
1.13.1 | SINAPI 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO | m² | 91.5 | 0.51 | 0.34 | 0.85 | 0.65 | 0.43 | 1.08 |  | 98.82 | 69.174 | 29.646
1.13.2 | SINAPI 99806 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO | m² | 543.7 | 1.24 | 0.83 | 2.07 | 1.58 | 1.05 | 2.63 |  | 1429.931 | 1000.9517 | 428.9793
1.13.3 | SINAPI 99813 | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL | M2 | 1.7 | 0.59 | 0.4 | 0.99 | 0.75 | 0.5 | 1.26 |  | 2.142 | 1.4994 | 0.6426
TOTAL GLOBAL | [11 empty] | 418594.7625 | 293016.3337 | 125578.4287
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. |  |  | Agudo, 24 de fevereiro de 2026
Rodrigo dos Santos |  |  |  | Paulo Geraldo de Lima
Eng.Civil CREA 118.182 |  |  |  | Empresa

## CRONO
EMPRESA
PGL CONSTRUTORA LTDA. |  |  | Av. Tiradentes, nº 1091, Anexo I, Centro, Agudo/RS
CNPJ: 33.924.295/0001-41 |  |  | Fone: (55) 99716-8404
8º ETAPA CONCLUSÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO/RS
Local: AGUDO/RS
Data:25/09/2025
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Ítem | Descrição | Total |  | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03
1 | 8°ETAPA CONCLUSÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO/RS. | R$ | 418594.7625 | R$ | 125618.57 | R$ | 89048.52 | R$ | 183307.06
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | R$ | 1613.31 | R$ | 1613.31
1.1.1 | TELHADO | R$ | 99329.811 | R$ | 99329.31
1.2 | DEMOLIÇÃO, ALVENARIA E DRYWALL | R$ | 24676.208 | R$ | 395.77
1.2.1 | ALVENARIA, DRYWALL E DIVISORIA | R$ | 24280.18 | R$ | 24280.18
1.2.2 | PISO E REVESTIMENTOS | R$ | 29183.5986 |  |  |  |  | R$ | 29186.08
1.2.3 | PISO PLENARIO- PISO RECEPÇÃO | R$ | 123399.7889 |  |  |  |  | R$ | 123401.05
1.2.5 | REVESTIMENTO- | R$ | 29189.69 |  |  |  |  | R$ | 29189.69
1.2.6 | BANHEIRO | R$ | 20632.345
1.2.7 | CLIMATIZAÇÃO | R$ | 22953.26 |  |  | R$ | 22952.32
1.2.8 | ABERTURAS | R$ | 34833.618 |  |  | R$ | 34833.65
1.2.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ | 19155.85 |  |  | R$ | 19163.65
1.2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA E CLOACAL | R$ | 5847.59 |  |  | R$ | 5847.44
1.2.11 | PINTURA | R$ | 6248.8 |  |  | R$ | 6251.46
1.3 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | R$ | 1530.893 |  |  |  |  | R$ | 1530.24
1.3.1 | TOTAL | R$ | 397974.15 | R$ | 125618.57 | R$ | 89048.52 | R$ | 183307.06
1.3.1.1 | TOTAL ACUMULADO |  |  | R$ | 125618.57 | R$ | 214667.09 | R$ | 397974.15
- | % | 100% |  | 31.56% |  | 22.38% |  | 46.06%
- | % ACUMULADO |  |  | 31.56% |  | 53.94% |  | 100%
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. |  |  | Agudo, 24 de fevereiro de 2026
Rodrigo dos Santos |  |  |  | Paulo Geraldo de Lima
Eng.Civil CREA 118.182 |  |  |  | Empresa

## BDI
EMPRESA
PGL CONSTRUTORA LTDA. |  |  | Av. Tiradentes, nº 1091, Anexo I, Centro, Agudo/RS
CNPJ: 33.924.295/0001-41 |  |  | Fone: (55) 99716-8404
Grau de Sigilo #PUBLICO
Quadro de Composição do BDI
Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AGUDO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM PRAÇA DA POLENTA /
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 33%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 3.5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  | AC | 3.1%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.85%
Risco |  |  |  | R | 0.9%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.3%
Lucro |  |  |  | L | 7.5%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 4.44%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.16%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5%
BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 27%
_ Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = |  |  | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1 (1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Declaro para os devidos fins que a Data Base é 09/2025. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA (NÃO DESONERADO): 112,84%(HORA) 69,95%(MÊS)
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. |  |  | Agudo, 24 de fevereiro de 2026
Rodrigo dos Santos |  |  |  | Paulo Geraldo de Lima
Eng.Civil CREA 118.182 |  |  |  | Empresa

## PROPO
Agudo, 24 de fevereiro de 2026
EMPRESA
PGL CONSTRUTORA LTDA. |  |  |  | Av. Tiradentes, nº 1091, Centro, Agudo/RS
CNPJ: 33.924.295/0001-41 |  |  |  | Fone: (55) 99716-8404
construtoradelima.agudo@gmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO/RS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
Objeto: 8º ETAPA CONCLUSÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO/RS
Proposta Financeira:
| Preço global total da obra: |  |  |  | 418594.7625
| Preço do material: |  |  |  | 293016.3337
| Preço da mão de obra: |  |  |  | 125578.4287
Estão incluídos todos os custos com material, mão-de-obra e despesas inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.);
A proposta contempla na integralidade o objeto desta licitação.
B.D.I.=27,00% - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
MODALIDADE DE GARANTIA: Seguro Garantia
BANCO: SICREDI
NOME: PGL CONSTRUTORA LTDA
AGENCIA: 0403
CONTA: 02453-9
Paulo Geraldo de Lima
Empresa